## Report Excel 06-08-2021 10
Tahun | Klasifikasi Risiko | Jenis Risiko | Kode Risiko | Peristiwa Risiko | Jml Penyebab | Jml Target | Digunakan | Positive / Negative | Disusun oleh | Status
2021 | Project | Bisnis dan Finansial | 1 | Diperolehnya pekerjaan tambah |  | 2 |  | Positive |  | aktif
2021 | Project | Bisnis dan Finansial | 2 | Diperolehnya klaim idle labour, plant and equipment |  | 4 |  | Positive |  | aktif
2021 | Project | Bisnis dan Finansial | 3 | Diakuinya klaim eskalasi oleh owner |  | 2 |  | Positive |  | aktif
2021 | Project | Legal | 4 | Diperolehnya addendum kontrak |  | 2 |  | Positive |  | aktif
2021 | Project | Bisnis dan Finansial | 5 | Diakuinya pekerjaan tambah |  | 2 |  | Positive |  | aktif
2021 | Project | Teknis dan Operasional | 6 | Metode kerja lebih efisien |  | 6 |  | Positive |  | aktif
2021 | Project | Teknis dan Operasional | 7 | Percepatan penyelesaian proyek |  | 6 |  | Positive |  | aktif
2021 | Project | Bisnis dan Finansial | 8 | Harga material, services, dan equipment di bawah harga MAPP |  | 1 |  | Positive |  | aktif
2021 | Project | Teknis dan Operasional | 9 | Produktivitas pekerja meningkat |  | 4 |  | Positive |  | aktif
2021 | Project | Teknis dan Operasional | 10 | Efisiensi penggunaan alat berat |  | 5 |  | Positive |  | aktif